甘残教就字〔2018〕12号

### 关于全省残疾人就业和职业培训状况实名制统计

### 管理工作2018年第一季度进展情况的通报

各市州及甘肃矿区残联，兰州新区民政和社会保障局：

按照中国残联关于残疾人就业和职业培训状况实名制数据通报制的要求，现将我省2018年第一季度残疾人就业和职业培训状况实名制统计管理工作进展情况通报如下：

一、基本状况

（一）总体录入状况。

第一季度，实名制系统批量导入了近一年来新办证、新满1 6岁的人员基本信息，并对超过就业年龄段以及因死亡等原因注销的残疾人信息进行了删除处理。截至5月14日，全省共有就业年龄段残疾人414780人，系统已录入370781名残疾人就业状况，尚有43999名残疾人就业状况未录入。

（二）城镇新增就业状况。

截至5月14日，全省残疾人城镇新增就业34人（详见附件1）。

（三）农村新增就业状况。

截至5月14日，全省残疾人农村新增就业151人（详见附件2）。

（四）城乡新增培训状况。

截至5月14日，全省残疾人城乡新增培训400人（详见附件3）。

（五）有培训需求的贫困残疾人培训状况。

截至5月14日，全省已培训建档立卡贫困残疾人7819人次（详见附件4）。

（六）高校残疾毕业生调查状况。

经过与教育部高校学籍库比对，2018年我省残疾人高校毕业生人数940人（详见附件5），较上年增加251人，增长26.7%。

二、存在问题

（一）部分市州工作启动缓慢。部分市州未能及时将第一季度就业、培训数据及时录入到系统中，个别市州录入量为零；有培训需求的贫困残疾人培训工作进度严重滞后。

（二）部分市州数据质量存在较大误差。年初对系统中部分数据进行了复查，结果显示部分市州基层工作人员流动性较大，基层录入人员对业务指标理解和录入有偏差，报送数据不规范不及时导致数据错误情况突出。

（三）管理员督导不到位。个别市州系统管理员对辖域内工作情况监管不到位，没有定期检查录入的数据质量；部分市州管理员对系统不够熟悉，不能及时解决基层在日常工作中反映的问题。

三、工作要求

（一）全面启动2018年实名制工作。各市州要全面启动数据采集、录入工作，重点采集新办证、新满16岁、高校毕业生、尚未满足培训需求的贫困残疾人等群体信息，及时录入当年数据，对工作开展相对滞后的县区进行督导，确保进度与时间相匹配。

（二）提高录入数据质量。各市州要进一步落实数据质量监督考核制度，对已录入数据进行定期检查和不定期抽查，组织校正近两年的就业培训数据。各市州要统一口径，确保就业援助月等其他途径上报的统计数据同录入到实名制系统中的数据相一致。

（三）强化制度落实。尚未健全各项制度建设的市州要尽快建立相关制度，对监督检查、安全保密和工作交接等制度要严格落实，确保工作有序开展。

（四）做好高校毕业生就业服务工作。各市州要高度重视残疾人高校毕业生就业服务工作，与教育部门、高校密切联系，落实有关优惠扶持政策，帮助有需求的高校残疾人毕业生就业创业，确保当年就业率达到70%。

（五）加强能力建设。各市州要做好系统管理员能力建设工作，对基层录入人员定期开展业务培训。市级管理员要做好答疑工作，及时解答辖域内录入人员提出的问题。

特此通报。

附件：1.各市州就业年龄段城镇残疾人新增就业情况统计表

2.各市州就业年龄段农村残疾人新增就业情况统计表

3.各市州就业年龄段残疾人新增培训情况统计表

4.各市州有培训需求的贫困残疾人培训情况统计表

5.各市州高校残疾人毕业生录入状况统计表

省 残 联

2018年5月28日

附件1

| 各市州就业年龄段城镇残疾人新增就业情况统计表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地 区 | 年度城镇新增就业任务（人） | 完成情况 （人） | 完成率 |
| 兰州市 | 650 | 13 | 2% |
| 嘉峪关市 | 0 | 16 | 1600% |
| 金昌市 | 18 | 1 | 5.56% |
| 酒泉市 | 71 | 0 | 0 |
| 张掖市 | 16 | 0 | 0 |
| 武威市 | 72 | 0 | 0 |
| 白银市 | 91 | 0 | 0 |
| 天水市 | 80 | 0 | 0 |
| 平凉市 | 10 | 2 | 20% |
| 庆阳市 | 41 | 0 | 0 |
| 定西市 | 77 | 0 | 0 |
| 陇南市 | 8 | 0 | 0 |
| 甘南州 | 22 | 0 | 0 |
| 临夏州 | 93 | 2 | 2.15% |
| 甘肃矿区 | 51 | 0 | 0 |
| 合 计 | 1300 | 34 | 2.62% |

附件2

| 各市州就业年龄段农村残疾人新增就业情况统计表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地 区 | 年度农村新增就业任务（人） | 完成情况 （人） | 完成率 |
| 兰州市 | 252 | 74 | 29.37% |
| 嘉峪关市 | 0 | 5 | 500% |
| 金昌市 | 8 | 6 | 75% |
| 酒泉市 | 108 | 0 | 0 |
| 张掖市 | 49 | 0 | 0 |
| 武威市 | 452 | 4 | 0.88% |
| 白银市 | 89 | 0 | 0 |
| 天水市 | 379 | 0 | 0 |
| 平凉市 | 135 | 48 | 35.56% |
| 庆阳市 | 593 | 0 | 0 |
| 定西市 | 948 | 3 | 0.32% |
| 陇南市 | 95 | 0 | 0 |
| 甘南州 | 202 | 0 | 0 |
| 临夏州 | 290 | 11 | 3.79% |
| 甘肃矿区 | 0 | 0 | 0 |
| 合 计 | 3600 | 151 | 4.19% |

附件3

| 各市州就业年龄段残疾人新增培训情况统计表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地 区 | 年度新增培训任务 （人） | 已新增培训（人） | 完成率 |
| 兰州市 | 786 | 77 | 9.80% |
| 嘉峪关市 | 0 | 0 | 0 |
| 金昌市 | 34 | 1 | 2.94% |
| 酒泉市 | 146 | 0 | 0 |
| 张掖市 | 97 | 1 | 1.03% |
| 武威市 | 398 | 0 | 0 |
| 白银市 | 264 | 0 | 0 |
| 天水市 | 897 | 1 | 0.11% |
| 平凉市 | 168 | 0 | 0 |
| 庆阳市 | 831 | 0 | 0 |
| 定西市 | 848 | 144 | 16.98% |
| 陇南市 | 589 | 4 | 0.68% |
| 甘南州 | 290 | 1 | 0.34% |
| 临夏州 | 633 | 171 | 27.01% |
| 甘肃矿区 | 19 | 0 | 0 |
| 合 计 | 6000 | 400 | 6.67% |

附件4

各市州有培训需求的贫困残疾人培训情况统计表

| 地 区 | 有培训需求的贫困残疾人数（人） | 培训人 （次） |
| --- | --- | --- |
| 兰州市 | 330 | 330 |
| 嘉峪关市 | 0 | 0 |
| 金昌市 | 2 | 2 |
| 酒泉市 | 234 | 196 |
| 张掖市 | 276 | 166 |
| 武威市 | 1055 | 237 |
| 白银市 | 1903 | 439 |
| 天水市 | 3123 | 1861 |
| 平凉市 | 3244 | 187 |
| 庆阳市 | 2668 | 123 |
| 定西市 | 3257 | 1735 |
| 陇南市 | 3268 | 107 |
| 甘南州 | 1239 | 433 |
| 临夏州 | 2994 | 2003 |
| 甘肃矿区 | 0 | 0 |
| 合 计 | 23593 | 7819 |

附件5

各市州高校残疾人毕业生录入状况统计表

| 地区 | 下发信息表人数 | 调查人数 | 调查率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 兰州市 | 75 | 1 | 1.33% |
| 嘉峪关市 | 9 | 0 | 0 |
| 金昌市 | 16 | 0 | 0 |
| 酒泉市 | 23 | 0 | 0 |
| 张掖市 | 30 | 0 | 0 |
| 武威市 | 78 | 0 | 0 |
| 白银市 | 107 | 0 | 0 |
| 天水市 | 73 | 0 | 0 |
| 平凉市 | 84 | 0 | 0 |
| 庆阳市 | 106 | 0 | 0 |
| 定西市 | 141 | 2 | 1.42% |
| 陇南市 | 74 | 0 | 0 |
| 甘南州 | 66 | 0 | 0 |
| 临夏州 | 58 | 0 | 0 |
| 甘肃矿区 | 0 | 0 | 0 |
| 合 计 | 940 | 3 | 0.11% |

省残联办公室                             2018年5月28日印发